## Planilha1
| A fazer | Fazendo | Feito | Descartado | Status | Data
sprint 01 |  |  | criar diagrama de classes |  | designado em | 2024-05-21
[5 empty] | iniciado em | 2024-05-24
[5 empty] | concluído em | 2024-05-22
|  |  | criar modelo de banco de dados |  | designado em | 2024-05-21 | criar modelo de banco de dados
[5 empty] | iniciado em | 2024-05-22 | criar tabelas (editoras, autores)
[5 empty] | concluído em | 2024-05-22 | criar telas (editoras, autores)
|  |  | criar tabelas (editoras, autores) |  | designado em | 2024-05-21 | criar funcionalidades (editoras, autores)
[5 empty] | iniciado em | 2024-05-24 | entrega do MVP (28/05/2024)
[5 empty] | concluído em | 2024-05-25
|  | criar telas (editoras, autores) |  |  | designado em | 2024-05-21
[5 empty] | iniciado em | 2024-05-22
concluído em
|  | criar funcionalidades (editoras, autores) |  |  | designado em | 2024-05-21
[5 empty] | iniciado em | 2024-05-26
concluído em
| testes do primeiro MVP |  |  |  | designado em | 2024-05-26
iniciado em
concluído em
| entrega do MVP |  |  |  | designado em | 2024-05-28
iniciado em
concluído em
a entrega do MVP não será realizada na data prevista/designada pois houve uma falha na entendimento entre os membros da equipe, talvez algo dito e não compreendido, talvez algo dito com clareza insuficiente, uma reunião na data do que seria a entrega do MVP para alinhar as ideias para concluir a sprint atual e seguir para cumprir com o prazo da próxima sprint na data correta.
sprint 02 | criar tabela (livros) |  |  |  | designado em
iniciado em
concluído em
| criar telas (livros) |  |  |  | designado em
iniciado em
concluído em
| criar funcionalidades (livros) |  |  |  | designado em
iniciado em
concluído em
| testar segundo MVP |  |  |  | designado em
iniciado em
concluído em
| entrega do MVP |  |  |  | designado em
iniciado em
concluído em
sprint 03 | criar tabela (usuarios, endereços, telefones) |  |  |  | designado em
iniciado em
concluído em
| criar tela (usuarios, endereços, telefones) |  |  |  | designado em
iniciado em
concluído em
| criar funcionalidade (usuarios, endereços, telefones) |  |  |  | designado em
iniciado em
concluído em
| testar terceiro MVP |  |  |  | designado em
iniciado em
concluído em
| entrega do MVP |  |  |  | designado em
iniciado em
concluído em
sprint 04 | criar tabela (compras) |  |  |  | designado em
iniciado em
concluído em
| criar tela de (compras) |  |  |  | designado em
iniciado em
concluído em
| criar funcionalidade de (compras) |  |  |  | designado em
iniciado em
concluído em
| testar quarto MVP |  |  |  | designado em
iniciado em
concluído em
| entrega do MVP |  |  |  | designado em
iniciado em
concluído em
designado em
iniciado em
concluído em
designado em
iniciado em
concluído em
designado em
iniciado em
concluído em